## Sheet1
拟纳入2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目清单-基础类项目
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 | 建设任务 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 后续管护责任 | 是否需要土地手续
1 | 嘉祥县“硒旺金屯”市级衔接乡村振兴集中推进区基础设施建设项目 | 金屯镇 | 基础设施 | 新建 | 谢城村 | 2025年5月-12月 | 1.燕屯村：对燕屯村1条道路进行建设。燕屯村至贾楼村北道路：道路长约780米，现宽约4米，依据地形往道路西侧加宽1米，道路加宽至5米，加宽路面基础为不低于18厘米厚的C30混凝土，道路总面积约3900平方米，道路建设为厚度不低于5厘米的沥青路面。2.贾楼村：对贾楼村2条大街进行建设。（1）东西街：长约467米，现宽约3.5米，依据地形两侧加宽至8米，加宽路面基础为不低于18厘米厚的C30混凝土，道路总面积约3736平方米，道路建设为厚度不低于5厘米的沥青路面。（2）南北街：北段长约482米，宽约6.4米，面积约3084.8平方米；南段长约49米，宽约4.7米，面积约230.3平方米；道路总面积约3315.1平方米，道路建设为厚度不低于5厘米的沥青路面。两条大街总面积约7051.1平方米。3.河清口村：对河清口村1条道路进行建设。河清口村至贾楼村东道路：道路长约527米，宽约3.4米，道路总面积约1791.8平方米，道路建设为厚度不低于5厘米的沥青路面；对河清口村2条街修筑下水道。（1）村内西侧南北大街：大街长约595米，修筑双侧下水道，下水道长约1190米。（2）明德小学前东西街：修筑双侧下水道，南侧长约594米，北侧长约521米，总长约1115米。2条街下水道总长约2305米，下水道结构均为砖砌盖板结构，两侧墙厚均为24cm，砖外不低于1cm厚水泥砂浆，沟槽宽35cm，深60cm。垫层为15厘米厚C20混凝土。盖板为60cm×50cm，10cm厚的双层钢筋C40混凝土盖板。 | 计划使用资金204.1975万元，其中市级衔接资金200万元，镇级自筹4.1975万元。审计后如有不足部分由镇街自筹。 | 项目直接受益燕屯村923户2890人、贾楼村267户820人、河清口村1054户3280人（含脱贫享受政策户22户53人，监测对象3户8人）。 | 项目建成后能解决村内道路坑洼、泥泞，居民出行不便、村内排水的问题，方便村内群众出行，优化人居环境，提高群众满意度。 | 项目建成后为村内排水带来有利条件，解决村内雨季积水问题，为村民雨天交通出行带来极大的便利，提升村内群众的生活水平。村内基础设得到完善，为群众提高生产经济收入打下良好的基础。提升群众满意度，提升群众的生活幸福感。 | 项目移交后，分别由责任主体（燕屯村、贾楼村、河清口村）派专人进行管护，每月对项目进行巡查，检查项目状况和使用情况，镇每一季度至少对项目进行一次检查巡视。后期维护、管理成本由燕屯村、贾楼村、河清口村承担。对集体项目财产物资实行专人专管，确保集体财产保值增值。项目主要责任人：乔小德、张海兴、许淑芹。 | 否
2 | 2025年马村镇常郭新村（原前常村）道路硬化项目 | 马村镇 | 基础设施 | 新建 | 常郭新村 | 2025年5月-12月 | 对常郭新村村内一条道路进行硬化，长 约180米、宽6米、厚0.18米、面积1080 m²，材质水泥混凝土C30. | 项目总投资预计为30万元。 其中上级衔接资金30万元，如有其它资金注入可依照本方 案约定内容实施。 | 马村镇常郭新村村民100户350人。 | 项目建成后能解决群众外出道路泥泞问 题，方便村内群众出行，同时改善人居环境，提高群众满意 度。 | 道路改建后，可以保障群众出行 安全，改善人居环境，方便群众外出就业。 | 项目建成后，建立资产管理制度， 明确项目资产管护责任并将责任落实到人，加强管护，对集体 财产物资实行专人专管，及时对道路进行养护，清理道路 两侧排水沟，提高道路使用寿命。 | 否